Приложение 1

к Приказу Отдела образования

от 13 января 2023г №7

Муниципальный план-график (дорожная карта)

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций

Краснозоренского района в 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации (результативность) |
|  | **1. Организационно-управленческая деятельность** |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожных карт») по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся на 2023 учебный год. | Январь 2023 | МОУО | Разработан и утвержден муниципальный план-график |
| 2 | Разработка плана-графика («дорожной карты») образовательных организаций по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся на 2023 учебный год. | Январь 2023 | Образовательные организации | Общеобразовательными организациями разработаны планы-графики по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 3 | Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях | Январь-декабрь 2023 | Образовательные организации | Образовательные организации используют в учебном процессе банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 4 | Проведение совещаний с муниципальными органами управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (в контексте реализации ФГОС общего образования) | 1 раз в квартал 2023 г. | Департамент образования Орловской области, МОУО, ОО | Синхронизированы процессы управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 5 | Разработка методических рекомендаций по организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях с учетом ресурсов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | Март 2023 г. | ОИРО | Методические рекомендации разработаны и доведены до МОУО, ОО |
| 6 | Проведение заседаний секций региональных/школьных учебно-методических объединений (РУМО/ШМО) с включением тематики по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В соответствии с планом-графиком работы РУМО/ ШМО | ОИРО, ОО | Заседания секций регионального/школьного учебно-методического объединения по общему образованию (РУМО/ШМО) проведены |
| 7 | Проведение мониторинга исполнения плана-графика работы по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2023 г. | Департамент образования Орловской области, МОУО | Мониторинг исполнения плана-графика о формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся проведен |
| **2. Научно-методическое сопровождение формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.****Работа с педагогами и образовательными организациями.** |
| **2.1. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** |
| 2.1.1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | ОИРО | Курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся проведены |
| 2.1.2 | Организация и проведение вебинаров, семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Январь – декабрь 2023 г. | ОИРО | Вебинары, семинары, мастер-классы по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности обучающихся проведены |
| 2.1.3 | Обобщение и трансляция успешного опыта работы учителей по формированию и оценке функциональной грамотности | Январь – декабрь 2023 | ОИРО, ОО | Успешный опыт работы учителей по формированию и оценке функциональной грамотности обобщен и транслировался |
| 2.1.4 | Создание банка методических ресурсов из опыта работы учителей по формированию и оценке функциональной грамотности | Ноябрь 2023 г. | ОИРО, ОО | Банк методических ресурсов из опыта работы учителей по формированию и оценке функциональной грамотности создан |
| 2.1.5 | Информационно-методическое сопровождение реализации регионального/ муниципального плана-графика по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на Образовательном портале Орловской области, сайте ОИРО | Январь – декабрь 2023 г. | Департамент образования Орловской области, ОИРО, МОУО, ОО | Информационно-методическое сопровождение реализации регионального/ муниципального плана-графика по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся наОбразовательном портале Орловской области, сайте ОИРО организовано |
| 2.1.6 | Анализ, интерпретация, принятие решений по результатам регионального/ муниципального мониторинга реализации плана-графика по формированию функциональной грамотности | Декабрь 2023 г. | Департамент образования Орловской области, ОИРО, МОУО | Аналитический отчет по результатам мониторинга реализации плана-графика по формированию функциональной грамотности составлен |
| 2.1.7 | Организация массовых мероприятий по вопросам формирования функциональной грамотности. Метапредметная онлайн-олимпиада для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2023 г. | ОИРО | Метапредметная онлайн-олимпиада для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся проведена |
| 2.1.8 | Проведение образовательного трека «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС общего образования: управленческие практики и методическое сопровождение» | 26 апреля 2023 г. | Департамент образования Орловской области, ОИРО | Образовательный трек «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» проведен |
| 2.1.9 | Подготовка публикаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | 20 декабря2023 г. | ОИРО, ОО | Публикации по формированию функциональной грамотности обучающихся подготовлены |
| 2.1.10 | Консультирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь – декабрь 2023 г. | ОИРО | Консультации для педагогов проведены |
| **3. Работа с обучающимися** |
| **3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.1.1 | Использование в учебном процессе заданий по формированию функциональной грамотности | Январь – декабрь, 2023 г. | МОУО, ОО | Задания по функциональной грамотности используются в учебном процессе |
| 3.1.2 | Организация массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности. Проведение Единого Дня текста в образовательных организациях Краснозоренского района | Февраль 2023 г. | ОИРО, МОУО | Единый День текста в образовательных организациях Краснозоренского района проведен |
| **3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** |
| 3.2.1 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности | В соответствии с планами работы ОО, ОИРО | ОИРО, ОО | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности разработаны |
| 3.2.2 | Проведение практико-ориентированных мероприятий по развитию функциональной грамотности с обучающимися (тренингов, практикумов и других форм) | Январь –декабрь 2023 г. | ОИРО, МОУО, ОО | Практико-ориентированные мероприятия по развитию функциональной грамотности с обучающимися (тренинги, практикумы и другие формы) проведены |
| **3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности** |
| 3.3.1 | Поведение занятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на базе центров «Точка роста» | Январь –декабрь 2023 г. | МОУО, ОО | На базе центров «Точка роста» мероприятия по формированию функциональной грамотности проведены |
| **4. Итоговые мероприятия** |
| 4.1. | Анализ результатов проведенных мероприятий | Апрель –август 2023 г. | Департамент образования Орловской области, ОРЦОКО, ОИРО, МОУО | Подготовка аналитического отчета о проделанной работе |
| 4.2 | Размещение аналитического отчета на Образовательном портале Орловской области, сайтах ОИРО, ОРЦОКО, МОУО, ОО | Август 2023 | Департамент образования Орловской области, МОУО, ОО | Аналитический отчет размещен на Образовательном портале Орловской области, сайтах ОИРО, ОРЦОКО, МОУО, ОО |